## 10月工作总结
ERP开发计划
序号 | 模块/子系统 | 功能 | 产品 负责人 | 研发 负责人 | 测试 负责人 | 10月 | [30 empty] | 完成情况
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 产品规划 | UI设计 | 前端
[6 empty] | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  | 程序开发 | 测试
8 | 管理端/订单管理 | 创建订单 | 刘荣 | [33 empty] | 延误 原来估计时间太过乐观，实际规划时，一些细节地方需要确认、决断和考虑，更多的时间用在整理思路上。所以导致进度与计划相比有些延后。 不会影响到开发进度 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
9 |  | 订单审核 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
10 |  | 售后管理 | 刘荣 | bar: 10月 26 一 to 10月 28 三
11 | 管理端 | 商品管理 | 刘荣 | 盛浩 | [32 empty] | 已完成
12 | 管理端 | 店铺管理 | 刘荣 | 林毅凌 | [32 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 15 四 to 10月 16 五; 10月 21 三 to 10月 23 五
13 | 管理端 | 仓库管理 | 刘荣 | 林毅凌 | [32 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 15 四 to 10月 16 五; 10月 21 三 to 10月 23 五
14 | 管理端/采购管理 | 采购管理 | 刘荣 | [33 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 1 四 to 10月 20 二
15 |  | 供应商管理 | 刘荣 | [33 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 1 四 to 10月 20 二
16 | 管理端/财务管理 | 订单财务 | 刘荣 | [33 empty] | 延误 原来估计时间太过乐观，实际规划时，一些细节地方需要确认、决断和考虑，更多的时间用在整理思路上。所以导致进度与计划相比有些延后。 不会影响到开发进度
17 |  | 供应商结算 | 刘荣
18 | 管理端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣 | 林毅凌 | [32 empty] | 后台完成 等待原型设计和前端页面
19 |  | 日志记录 | 刘荣 | 林毅凌
20 | 仓库端/商品管理 | 商品管理 | 刘荣 | 郭钟烨 | [32 empty] | 产品已完成 后台完成 等待前端页面
测试
21 |  | 预售商品 | 刘荣 | 郭钟烨
22 | 仓库端/订单管理 | 发货管理 | 刘荣 | [33 empty] | 延误 原来估计时间太过乐观，实际规划时，一些细节地方需要确认、决断和考虑，更多的时间用在整理思路上。所以导致进度与计划相比有些延后。 不会影响到开发进度 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
23 |  | 售后管理 | 刘荣 | bar: 10月 26 一 to 10月 28 三
24 | 仓库端/进销存 | 出入库管理 | 刘荣 | 盛浩 | [32 empty] | 产品已完成 程序开发中 | bar: 10月 1 四 to 10月 20 二
程序
25 |  | 库位调拨 | 刘荣 | 盛浩 | [32 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 1 四 to 10月 20 二
程序
26 |  | 盘点管理 | 刘荣 | 郭钟烨 | [32 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 13 二 to 10月 16 五
程序
27 |  | 采购管理 | 刘荣 | 郭钟烨 | [32 empty] | 产品已完成 | bar: 10月 1 四 to 10月 20 二
程序
28 | 仓库端 | 库位管理 | 刘荣 | 盛浩/郭钟烨 | [32 empty] | 产品已完成
程序
29 | 仓库端 | 基础设置 | 刘荣 | 林毅凌 | bar: 10月 13 二 to 10月 16 五
程序
30 | 仓库端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣
31 |  | 日志记录 | 刘荣
说明： 1、由于沟通不问题，以及一些功能交互不能短时间实现，所以造成前期前端浪费了一些时间，所以前端页面整体延后，造成开发只能暂时实现后台开发，等前端页面补上后再结合前端进行调整。 2、产品规划由于前期时间估计不足，在做原型的过程中考虑、调整、整理时间占用了许多时间，导致在进销存模块开始与计划相比有些延后。但不会对开发进度造成影响。 3、开发安排并不是按计划排列。有一些会自主进行调整，如权限、字典、日志等功能。 4、由于目前还没有一个模块完全出来，所以测试很难按计划进入。只能等后期内，能够测试时，再拉测试进入。

## 11月工作计划
ERP开发计划
序号 | 模块/子系统 | 功能 | 产品 负责人 | 研发 负责人 | 测试 负责人 | 11月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 产品规划 | UI设计 | 前端
[6 empty] | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 程序开发 | 测试
8 | 管理端/订单管理 | 创建订单 | 刘荣 | bar: 11月 2 一 to 11月 13 五
程序
9 |  | 订单审核 | 刘荣 | bar: 11月 2 一 to 11月 13 五
程序
10 |  | 售后管理 | 刘荣 | bar: 11月 18 三 to 11月 20 五
[28 empty] | 程序 | [6 empty] | 测试
12 | 管理端 | 店铺管理 | 刘荣 | 林毅凌
程序
13 | 管理端 | 仓库管理 | 刘荣 | 林毅凌
程序
14 | 管理端/采购管理 | 采购管理 | 刘荣 | 盛浩/郭钟烨
程序
15 |  | 供应商管理 | 刘荣 | 盛浩/郭钟烨
程序
16 | 管理端/财务管理 | 订单财务 | 刘荣 | bar: 11月 11 三 to 11月 19 四
程序
17 |  | 供应商结算 | 刘荣 | bar: 11月 11 三 to 11月 19 四
[21 empty] | 程序 | [10 empty] | 程序
18 | 管理端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣 | 林毅凌 | bar: 11月 16 一 to 11月 17 二; 11月 19 四 to 11月 20 五
程序
19 |  | 日志记录 | 刘荣 | 林毅凌 | bar: 11月 16 一 to 11月 17 二; 11月 19 四 to 11月 20 五
程序
20 | 仓库端/商品管理 | 商品管理 | 刘荣 | 郭钟烨
21 |  | 预售商品 | 刘荣 | 郭钟烨
产品+AH44:AY44
22 | 仓库端/订单管理 | 发货管理 | 刘荣 | 盛浩 | bar: 11月 2 一 to 11月 10 二
程序
23 |  | 售后管理 | 刘荣 | 郭钟烨 | bar: 11月 2 一 to 11月 10 二; 11月 18 三 to 11月 20 五
程序
24 | 仓库端/进销存 | 出入库管理 | 刘荣 | 盛浩
25 |  | 库位调拨 | 刘荣 | 盛浩
程序
26 |  | 盘点管理 | 刘荣 | 郭钟烨
27 |  | 采购管理 | 刘荣 | 郭钟烨
28 | 仓库端 | 库位管理 | 刘荣 | 盛浩/郭钟烨
29 | 仓库端 | 基础设置 | 刘荣 | 林毅凌
程序
30 | 仓库端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣 | 林毅凌 | bar: 11月 23 一 to 11月 24 二; 11月 26 四 to 11月 27 五
程序
31 |  | 日志记录 | 刘荣 | 林毅凌 | bar: 11月 23 一 to 11月 24 二; 11月 26 四 to 11月 27 五
程序