## Sheet2
ERP开发计划
序号 | 模块/子系统 | 功能 | 产品 负责人 | 研发 负责人 | 测试 负责人 | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 产品规划 | UI设计 | 前端
[6 empty] | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 程序开发 | 测试
1 | ERP系统 | ERP功能调研与整理 | 刘荣 | bar: 9月 1 二 to 9月 15 二
2 | ERP系统 | ERP底层框架
程序
3 | ERP系统 | ERP功能架构和流程确认 | 刘荣
程序
4 | ERP系统 | 表设计 | bar: 9月 15 二
5 | ERP系统 | 详细设计文档
程序
6 | ERP系统 | 系统主界面搭建 | 刘荣 |  |  | 9月 15 二: 产品; 9月 18 五: UI; 9月 23 三: 前端
程序
7 | ERP系统 | 权限模块
程序
8 | 管理端/订单管理 | 创建订单 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
[77 empty] | 程序 | [34 empty] | 测试
9 |  | 订单审核 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
[77 empty] | 程序 | [32 empty] | 测试
10 |  | 售后管理 | 刘荣 | bar: 10月 26 一 to 10月 28 三; 11月 2 一 to 11月 4 三
[89 empty] | 程序 | [6 empty] | 测试
11 | 管理端 | 商品管理 | 刘荣 | bar: 9月 18 五 to 9月 25 五
[33 empty] | 程序 | [17 empty] | 测试
12 | 管理端 | 店铺管理 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 16 五; 10月 21 三 to 10月 23 五
[70 empty] | 程序 | [14 empty] | 测试
13 | 管理端 | 仓库管理 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 16 五; 10月 21 三 to 10月 23 五
[82 empty] | 程序 |  |  | 测试
14 | 管理端/采购管理 | 采购管理 | 刘荣 | bar: 9月 29 二 to 10月 20 二
[92 empty] | 程序 | [11 empty] | 测试
15 |  | 供应商管理 | 刘荣 | bar: 9月 29 二 to 10月 20 二
[92 empty] | 程序 | [11 empty] | 测试
16 | 管理端/财务管理 | 订单财务 | 刘荣 | bar: 10月 29 四 to 11月 9 一
[82 empty] | 程序 | [13 empty] | 测试
17 |  | 供应商结算 | 刘荣 | bar: 10月 29 四 to 11月 9 一
[82 empty] | 程序 | [21 empty] | 测试
18 | 管理端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣 | bar: 11月 5 四 to 11月 6 五; 11月 10 二 to 11月 11 三
[89 empty] | 程序 | [9 empty] | 测试
19 |  | 日志记录 | 刘荣 | bar: 11月 5 四 to 11月 6 五; 11月 10 二 to 11月 11 三
[89 empty] | 程序 | [9 empty] | 测试
20 | 仓库端/商品管理 | 商品管理 | 刘荣 | bar: 9月 18 五 to 9月 23 三
[33 empty] | 程序 | [17 empty] | 测试
21 |  | 预售商品 | 刘荣 | bar: 9月 22 二 to 9月 25 五
[33 empty] | 程序 | [36 empty] | 产品+AH44:AY44 | [39 empty] | 测试
22 | 仓库端/订单管理 | 发货管理 | 刘荣 | bar: 10月 15 四 to 10月 23 五; 10月 26 一 to 10月 30 五
[77 empty] | 程序 | [34 empty] | 测试
23 |  | 售后管理 | 刘荣 | bar: 10月 26 一 to 10月 28 三; 11月 2 一 to 11月 4 三
[89 empty] | 程序 | [6 empty] | 测试
24 | 仓库端/进销存 | 出入库管理 | 刘荣 | bar: 9月 29 二 to 10月 20 二
[56 empty] | 程序 | [20 empty] | 测试
25 |  | 库位调拨 | 刘荣 | bar: 9月 29 二 to 10月 20 二
[56 empty] | 程序 | [20 empty] | 测试
26 |  | 盘点管理 | 刘荣 | bar: 10月 13 二 to 10月 16 五
[56 empty] | 程序 | [20 empty] | 测试
27 |  | 采购管理 | 刘荣 | bar: 9月 29 二 to 10月 20 二
[56 empty] | 程序 | [47 empty] | 测试
28 | 仓库端 | 库位管理 | 刘荣 | bar: 9月 24 四 to 9月 30 三
[51 empty] | 程序 | [13 empty] | 测试
29 | 仓库端 | 基础设置 | 刘荣 | bar: 10月 13 二 to 10月 16 五
[65 empty] | 程序 |  |  |  |  | 测试
30 | 仓库端/系统管理 | 个人资料/用户管理 | 刘荣 | bar: 11月 5 四 to 11月 6 五; 11月 10 二 to 11月 11 三
[96 empty] | 程序 |  |  | 测试
31 |  | 日志记录 | 刘荣 | bar: 11月 5 四 to 11月 6 五; 11月 10 二 to 11月 11 三
[96 empty] | 程序 |  |  | 测试