## 主线
计划Plan | 时间 | 状态
技术选型 | 9.1 | 已讨论（见文档）
.net开发编码规范、数据库命名规范、svn使用规范文档整理 | 9.1-9.2 | 1.0版本已出（见文档）
基础框架搭建（公共类库、通用的数据处理模块、日志处理模块、 基础控件等基础信息搭建） 对系统的基础模块进行初步表设计（角色、组织、权限、用户等） | 9.2-9.11 | 正在进行